## Cover of IPC
Note: This IPC template does not contain any project-specific numbers, commercial values, or confidential pricing data. The percentages, formulas, and blank fields are included solely to demonstrate and automate the payment-certificate process. The breakdown of contract work completion into percentages reflects a standard method for tracking completed works and is not unique to any specific project. I have permission from my former employer to preserve and share the layout of the IPC template for portfolio and resume purposes.
Project Name |  | Назване Контракта
Contract No: Name of Contract: Contractor: |  | Контракт: Название контракта: Подрядчик:
Interim Payment Certificate No Сертификат промежуточного платежа № |  | Date of Approval: Дата утверждения:
Contractor's Payment Application Reference / Исх. №. Заявки Подрядчика на оплату:
Date Submitted / Дата представления: |  | DD.MM.YYYY
Period Covered by Contractor's Statement/ Охваченный период: |  | Period Covered/Охваченный период | DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY
Description | Описание |  | Total Amount (USD) / Общая сумма (доллар США)
A. Value of Executed Works to Date | A. Оценённая стоимость выполненных работ |  | 0
Sub-Total (A) | Итого (A) |  | 0
B. Additions | Дополнения
Advance Payment | Авансовый платеж |  | 0
Price Adjustment | Корректировка цен |  | 0
Sub-Total (B) | Итого (B) |  | 0
Retention = % as per "reference to a contract" | удержание в % по "ссылка" пункту контракта |  | 0
Repayment of Advance % as per "reference to a contract" | Погашение авансового платежа % согласно "ссылка к контрактуЭ |  | 0
Sub-Total (C) | Итого (C) |  | 0
Sub-Total Amount Certified (A+B-С) | Общая заверенная сумма (A+B-С) |  | 0
Deduct Total Amount Certified on Previous IPC | Вычет суммы, утверждённый для предыдущего сертификата промежуточной оплаты |  | 0
TOTAL DUE ON THIS CERTIFICATE | ИТОГО к оплате по данному Сертификату |  | 0
Signed/ Подпись: | Signed/ Подпись: |  | Signed/ Подпись:
On behalf of the Contractor/ От имени подрядчика | On behalf of the Engineer/ От имени инженера |  | On behalf of the Employer/ отимениработодатель

## Bill Summary
Name of a project / Название котракту
Contract identifier / Идентификатор контракта
IPC # / СПП № #
| Start of Works/ Начало работ : DD.MM.YYYY | [7 empty] | Period Covered/Охваченный период |  |  |  | DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY
|  |  |  | Amount of works for payment according to contract | [5 empty] | Real cost of executed works
Bill Nr |  |  | Contract Amount | Bill Summary |  |  |  | Remaining Works |  | Bill Summary |  |  |  | Remaining Works
|  |  |  | Total Amount Previous Certificate | Amount This Certificate | Total Amount To Date | Progress Till date | Amount / | % | Total Amount Previous Certificate | Amount This Certificate | Total Amount To Date | Progress Till date | Amount / | %
|  |  | USD | USD | USD | USD | % | USD | % | USD | USD | USD | % | USD | %
|  |  |  | Объем работ к оплате согласно контракту | [5 empty] | Реальная стоимость выполненных работ
Счет № |  |  | Стоимость контракта | Сводная |  |  |  | Остальные работы |  | Сводная |  |  |  | Остальные работы
|  |  |  | Общая Сумма Предыдущего Сертификата | Сумма Данного Сертификата | Общая сумма на текущее число | Прогресс на данное число | Сумма | % | Общая Сумма Предыдущего Сертификата | Сумма Данного Сертификата | Общая сумма на текущее число | Прогресс на данное число | Сумма | %
|  |  | USD | USD | USD | USD | % | USD | USD | USD | USD | USD | % | USD | USD
| Payments | Начисление
| Part A - Measured Work | Часть А. - Измеренные работы |  | A section / А секция | [5 empty] | B section / B секция
1 | SCHEDULE 1 | ТАБЛИЦА 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2 | SCHEDULE 2 | ТАБЛИЦА 2 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
3 | SCHEDULE 3 | ТАБЛИЦА 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
4 | SCHEDULE 4. | ТАБЛИЦА 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
5 | DAYWORKS | ПОДЕННАЯ РАБОТА | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Total Measured Work (А) | Всего измеренные работы (А) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.70292
| Part B -CONTINGENCY FOR VARIED WORKS AND PRICE ADJUSTMENT (#% OF SUBTOTAL) | Часть Б- НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ ПО ИЗМЕНЕННЫМ РАБОТАМ И КОРРЕКТИРОВКЕ ЦЕН (#% ОТ ИТОГОВОЙ СУММЫ) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Total Measured Work (А+B) | Всего измеренные работы (А+Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.73139
| Part C - Advance Payment | Часть В- Выплата аванса
1 | SCHEDULE 1 | ТАБЛИЦА 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | SCHEDULE 3 | ТАБЛИЦА 3. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | SCHEDULE 4. | ТАБЛИЦА 4. УСТАНОВКА И ДРУГИЕ УСЛУГИ |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Total Advance Payment (C) | Всего выплата аванса (В) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Рart D - Repayment of retention | Часть Г -Возврат удержания
| Repayment of retention for completion Sch 1 | Возврат удержания на завершение Табл. 1 |  | Manual entry | #VALUE! | 0 |  |  |  | Manual entry | #VALUE! | 0
| Repayment of retention for completion Sch 4 | Возврат удержания на завершение Табл. 4 |  | Manual entry | #VALUE! | 0 |  |  |  | Manual entry | #VALUE! | 0
| Repayment of retention for Operational Acceptance Sсh 1 | Возврат удержания на прием в эксплуатацию Табл. 1 |  | Manual entry | #VALUE! | 0 |  |  |  | Manual entry | #VALUE! | 0
| Repayment of retention for Operational Acceptance Sсh 4 | Возврат удержание на прием в эксплуатацию Табл. 4 |  | Manual entry | #VALUE! | 0 |  |  |  | Manual entry | #VALUE! | 0
| Total repayment of retention (E) | Всего возврат удержания (Д) |  | 0 | #VALUE! | 0 |  |  |  | 0 | #VALUE! | 0
| Part F - Deductions | Часть Е - Вычеты
| 1) Retention | 1)Удержане
| Retention for completion Sch 1 (5%) | Удержание на завершение Табл. 1 (5%) | [7 empty] | Manual entry | #VALUE! | 0
| Retention for completion Sch 4 (5%) | Удержание на завершение Табл. 4 (5%) | [7 empty] | Manual entry | #VALUE! | 0
| Retention for Operational Acceptance Sh 1 (5%) | Удержание на прием в эксплуатацию Табл. 1 (5%) | [7 empty] | Manual entry | #VALUE! | 0
| Retention for Operational Acceptance Sh 4 (5%) | Удержание на прием в эксплуатацию Табл. 4 (5%) | [7 empty] | Manual entry | #VALUE! | 0
| Total retention | Всего удержание | [7 empty] | Manual entry | #VALUE! | 0
| 2) Repayment of Advance (20% of Sch 1, Sch 3, Sch 4)) | 2) Возврат Аванса (20% для Табл. 1, Табл.3, для Табл.4) | [7 empty] | Manual entry | #VALUE! | 0
| Total Deductions (F ) | Всего вычеты (Е) | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 0
| Total payment for A section (A+B+C+D+E) Total payment for B section (A+B+C+D+E-F) | Всего начисление для A секции (А+Б+B+Г+Д) Всего начисление для A секции (А+Б+B+Г+Д-Е) | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!

## Sch1. (A)
Name of a project / Название котракту
Contract identifier / Идентификатор контракта
IPC # / СПП № #
| Start of Works/ Начало работ : DD.MM.YYYY | [17 empty] | Period Covered/Охваченный период |  |  |  |  | DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY
SCHEDULE 1 / ТАБЛИЦА 1
Item No/Статья № | Description of Work | Unit | Quantity | Unit Cost (USD) | Total Cost (USD) | Cumulative Previous/Совокупный Предыдущий |  |  |  |  | Current / Текущее |  |  |  |  | Total / Итого |  |  |  |  | Remaining / Оставшиеся |  |  |  |  | Remaining Percentage/ Оставшийся процент | Amount payable before leaving the factory (50%) Сумма, подлежащая оплате перед отъездом с завода | After delivery of equipment on site (20%) После доставки оборудования на объект
| Описание работ | Единица | Количество | Цена за единицу(USD) | Итого (USD) | Amount payable before leaving the factory (50%) Сумма, подлежащая оплате перед отъездом с завода |  | After delivery of equipment on site (20%) После доставки оборудования на объект |  | Total payment/ Всего платеж | Amount payable before leaving the factory (50%) Сумма, подлежащая оплате перед отъездом с завода |  | After delivery of equipment on site (20%) После доставки оборудования на объект |  | Total payment/ Всего платеж | Amount payable before leaving the factory (50%) Сумма, подлежащая оплате перед отъездом с завода |  | After delivery of equipment on site (20%) После доставки оборудования на объект |  | Total payment/ Всего платеж | Amount payable before leaving the factory (50%) Сумма, подлежащая оплате перед отъездом с завода |  | After delivery of equipment on site (20%) После доставки оборудования на объект |  | Total payment/ Всего платеж
[6 empty] | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Amount USD | % | 50% | 20%
|  |  | Manual Entry | Manual Entry | D*E | Manual Entry | G*$E*$AB$8 | Manual Entry | I*E*$AD$8 | J+H | Q-G | L*$E*$AB$8 | S-I | N*$E*$AD$8 | O+M | Manual Entry | Q*$E*$AB$8 | Manual Entry | S*$E*$AD$8 | T+R | D-Q | V*$E*$AB$8 | D-S | X*$E*$AD$8 | Y+W | Z/F
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.S | TOTAL / ВСЕГО |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Deductables Удержание | Retention for completion Sch 1 (5%) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Удержание на завершение Табл. 1 (5%)
| Retention for Operational Acceptance Sh 1 (5%) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Удержание на прием в эксплуатацию Табл. 1 (5%)
| Repayment of Advance 20% of Sch 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Возврат Аванса 20% для Табл. 1

## Sch3. (A)
Name of a project / Название котракту
Contract identifier / Идентификатор контракта
IPC # / СПП № #
| Start of Works/ Начало работ : DD.MM.YYYY | [6 empty] | Period Covered/Охваченный период |  |  |  | DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY
SCHEDULE 3 / / ТАБЛИЦА 3
Item No / Статья № | Description of Work | Unit | Quantity | Unit Cost (USD) | Total Cost (USD) | Cumulative Previous/Совокупный Предыдущий |  | Current / Текущее |  | Total / Итого |  | Remaining / Оставшиеся |  | Remaining Percentage/ Оставшийся процент | Contractual Provision
| Описание работ | Единица | Количество | Цена за единицу(USD) | Итого (USD) | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | % | 80%
|  |  | Manual entry | Manual entry | Manual entry | Manual entry | G*$E*$P$7 | K-G | I*$E*$P$7 | Manual entry | K*$E*$P$7 | D-$K | M*$E*$P$7 | N/(F*$P$7)
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.S | TOTAL / ВСЕГО |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!

## Sch4. (A)
Name of a project / Название котракту
Contract identifier / Идентификатор контракта
IPC # / СПП № #
| Start of Works/ Начало работ : DD.MM.YYYY | [6 empty] | Period Covered/Охваченный период |  |  |  | DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY
SCHEDULE 4 / / ТАБЛИЦА 14
Item No / Статья № | Description of Work | Unit | Quantity | Unit Cost (USD) | Total Cost (USD) | Cumulative Previous / Совокупный Предыдущий |  | Current / Текущее |  | Total / Итого |  | Remaining / Оставшиеся |  | Remaining Percentage/ Оставшийся процент | Contractual Provision
| Описание работ | Единица | Количество | Цена за единицу(USD) | Итого (USD) | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | % | 70%
| Type of Entry |  | Manual entry | Manual entry | Manual entry | Manual entry | G10*$E10*$P$7 | K10-G10 | I10*$E10*$P$7 | Manual entry | K10*$E10*$P$7 | D10-$K10 | M10*$E10*$P$7 | N10/(F10*$P$7)
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.S | TOTAL / ВСЕГО |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!

## Dayworks
Name of a project / Название котракту
Contract identifier / Идентификатор контракта
IPC # / СПП № #
| Start of Works/ Начало работ : DD.MM.YYYY | [6 empty] | Period Covered/Охваченный период |  |  |  | DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY
DAYWORKS / ПОДЕННАЯ РАБОТА
Item No / Статья № | Description of Work | Unit | Quantity | Unit Cost (USD) | Total Cost (USD) | Cumulative Previous / Совокупный Предыдущий |  | Current / Текущее |  | Total / Итого |  | Remaining / Оставшиеся |  | Remaining Percentage/ Оставшийся процент
| Описание работ | Единица | Количество | Цена за единицу(USD) | Итого (USD) | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | %
|  |  | Manual Entry | Manual Entry | D*E | Manual Entry | Manual Entry | K-G | I*$E | Manual Entry | K*$E | D-K | M*$E | N/F
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
DW.S | TOTAL / ВСЕГО |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Schedule S1
Name of a project / Название котракту
Contract identifier / Идентификатор контракта
IPC # / СПП № #
| Start of Works/ Начало работ : DD.MM.YYYY | [5 empty] | Period Covered/Охваченный период |  |  |  |  | DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY
SCHEDULE S1 / / ТАБЛИЦА S1
Item No / Статья № | Description of Work | Unit | Quantity | Unit Cost (USD) | Total Cost (USD) | Cumulative Previous / Совокупный Предыдущий |  | Current / Текущее |  | Total / Итого |  | Remaining / Оставшиеся |  | Remaining Percentage/ Оставшийся процент
| Описание работ | Единица | Количество | Цена за единицу(USD) | Итого (USD) | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | %
|  |  | Manual Entry | Manual Entry | D*E | Manual Entry | G*$E | K-G | I*$E | Manual Entry | K*$E | D-$K | M*$E | N/F
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
S1.S | TOTAL / ВСЕГО |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!

## Schedule S2
Name of a project / Название котракту
Contract identifier / Идентификатор контракта
IPC # / СПП № #
| Start of Works/ Начало работ : DD.MM.YYYY | [5 empty] | Period Covered/Охваченный период |  |  |  |  | DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY
SCHEDULE S2 / ТАБЛИЦА S2
Item No / Статья № | Description of Work | Unit | Quantity | Unit Cost (USD) | Total Cost (USD) | Cumulative Previous / Совокупный Предыдущий |  | Current / Текущее |  | Total / Итого |  | Remaining / Оставшиеся |  | Remaining Percentage/ Оставшийся процент
| Описание работ | Единица | Количество | Цена за единицу(USD) | Итого (USD) | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | %
|  |  | Manual Entry | Manual Entry | D*E | Manual Entry | G*$E | K-G | I*$E | Manual Entry | K*$E | D9-$K9 | M*$E | N/F
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
S2.S | TOTAL / ВСЕГО |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!

## Sch1. (B)
Name of a project / Название котракту
Contract identifier / Идентификатор контракта
IPC # / СПП № #
| Start of Works/ Начало работ : DD.MM.YYYY | [17 empty] | Period Covered/Охваченный период |  |  |  |  | DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY
SCHEDULE 1 / ТАБЛИЦА 1
Item No/Статья № | Description of Work | Unit | Quantity | Unit Cost (USD) | Total Cost (USD) | Cumulative Previous/Совокупный Предыдущий |  |  |  |  | Current / Текущее |  |  |  |  | Total / Итого |  |  |  |  | Remaining / Оставшиеся |  |  |  |  | Remaining Percentage/ Оставшийся процент | Amount payable before leaving the factory (71,43%) Сумма, подлежащая оплате перед отъездом с завода | After delivery of equipment on site (28,57%) После доставки оборудования на объект
| Описание работ | Единица | Количество | Цена за единицу(USD) | Итого (USD) | Amount payable before leaving the factory (71,43%%) Сумма, подлежащая оплате перед отъездом с завода |  | After delivery of equipment on site (28,57%) После доставки оборудования на объект |  | Total payment/ Всего платеж | Amount payable before leaving the factory (71,43%%) Сумма, подлежащая оплате перед отъездом с завода |  | After delivery of equipment on site (28,57%) После доставки оборудования на объект |  | Total payment/ Всего платеж | Amount payable before leaving the factory (71,43%%) Сумма, подлежащая оплате перед отъездом с завода |  | After delivery of equipment on site (28,57%) После доставки оборудования на объект |  | Total payment/ Всего платеж | Amount payable before leaving the factory (71,43%%) Сумма, подлежащая оплате перед отъездом с завода |  | After delivery of equipment on site (28,57%) После доставки оборудования на объект |  | Total payment/ Всего платеж
[6 empty] | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Amount USD | % | 71.43% | 28.57%
1A
1A1 |  |  | Sch1. Supply of Plant CIP (A)'!D:D | Sch1. Supply of Plant CIP (A)'!E:E | D*E | Sch1. Supply of Plant CIP (A)'!G:G | G*$E*$AB$ | Sch1. Supply of Plant CIP (A)'!I:I | I*E*$AD$ | J+H | Q-G | L*$E*$AB$ | S-I | N*$E*$AD$ | O+M | Sch1. Supply of Plant CIP (A)'!Q:Q | Q*$E*$AB$ | Sch1. Supply of Plant CIP (A)'!S:S | S*$E*$AD$ | T+R | D-$Q | V*$E*$AB$ | D-S | X*$E*$AD$ | Y+W | Z/F
1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.S | TOTAL / ВСЕГО |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!

## Sch3. (B)
Name of a project / Название котракту
Contract identifier / Идентификатор контракта
IPC # / СПП № #
| Start of Works/ Начало работ : DD.MM.YYYY | [6 empty] | Period Covered/Охваченный период |  |  |  | DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY
SCHEDULE 3 / ТАБЛИЦА 3
Item No / Статья № | Description of Work | Unit | Quantity | Unit Cost (USD) | Total Cost (USD) | Cumulative Previous/Совокупный Предыдущий |  | Current / Текущее |  | Total / Итого |  | Remaining / Оставшиеся |  | Remaining Percentage/ Оставшийся процент
| Описание работ | Единица | Количество | Цена за единицу(USD) | Итого (USD) | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | % | 100%
|  |  | Sch3. Design Services (A)'!D:D | Sch3. Design Services (A)'!E:E | D*E | Sch3. Design Services (A)'!G:G | G*$E*$P$ | K-G | I*$E*$P$ | Sch3. Design Services (A)'!K:K | K*$E*$P$ | D-K | M*$E*$P$ | N/(F*$P$7)
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.S | TOTAL / ВСЕГО |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!

## Sch4. (B)
Name of a project / Название котракту
Contract identifier / Идентификатор контракта
IPC # / СПП № #
| Start of Works/ Начало работ : DD.MM.YYYY | [6 empty] | Period Covered/Охваченный период |  |  |  | DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY
SCHEDULE 4. / ТАБЛИЦА 4.
Item No / Статья № | Description of Work | Unit | Quantity | Unit Cost (USD) | Total Cost (USD) | Cumulative Previous/Совокупный Предыдущий |  | Current / Текущее |  | Total / Итого |  | Remaining / Оставшиеся |  | Remaining Percentage/ Оставшийся процент
| Описание работ | Единица | Количество | Цена за единицу(USD) | Итого (USD) | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | Quantity Кол-ство | Amount USD | % | 100%
|  |  | Sch4. Installation (A)'!D:D | Sch4. Installation (A)'!E:E | D*E | Sch4. Installation (A)'!G:G | G*$E*$P$7 | K-G | I*$E*$P$7 | Sch4. Installation (A)'!K:K | K*$E*$P$7 | D-K | M*$E*$P$7 | N/(F*$P$7)
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.S | TOTAL / ВСЕГО |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!